**婚礼流程**

# 婚礼前6个月至一年

1. 男方家人和女方家人一起讨论婚礼的方式及费用
2. 挑选婚纱、礼服和一些配饰
3. 筹划如何度蜜月
4. 预定举行婚礼仪式和庆祝会的场所

# 婚礼前3-6个月

1. 挑选或是定制结婚戒指
2. 列出客人名单并请双方家长过目
3. 准备好领结婚证所需的一切
4. 选择婚庆公司，并向他们讲述一下你所希望的风格，讨论一些细节问题

# 婚礼前1个月

1. 购买布置新房及婚礼所需物品（气球、彩带），新家布置用品，家电、家具，床上用品，彩色气球，彩灯（冷光），纱，蜡烛，胶布，插线板，新郎新娘婚纱礼服，新娘化妆品，喜贴、红包、喜字，彩带、拉花、喷物.烟、酒、饮料.糖、花生、瓜子、茶叶，录像带、预定鲜花，预定蛋糕.水果
2. 发送结婚请柬
3. 取回结婚戒指，并确保它非常合适
4. 确认蜜月安排，并开始购买一些适合蜜月旅行的衣服
5. 和婚礼筹备团一起再确认一下所有细节问题
6. 最后试穿一下婚纱，准备好鞋子和饰物，确保它们搭配在一起非常完美
7. 安排客人座位
8. 和新郎一起领取结婚证。
9. 和婚礼筹备团聚会一次，商量一下分工和一些具体事宜

# 婚礼前一天准备

## 1与婚礼的所有项目干系人沟通

1.就婚礼准备工作完成情况与父母沟通

2.就准备情况和婚礼当天分工与筹备组作最后沟通

3.根据准备情况就婚礼当天仪式进程与主持人作最后沟通

4.与伴郎伴娘再次沟通

5.最后确认帮忙的亲友

6.最后确认婚宴、车辆、摄影像、化妆等细节准备情况

## 2确认婚礼当天要发言人的准备情况

1.主证婚人发言准备情况

2.父母代表发言准备情况

3.来宾代表发言准备情况

4.抢亲时新娘提问准备

5.新郎新娘在仪式上或闹洞房可能会遇到的问题

## 3最后确认婚礼当天所有物品准备情况

1.最后试穿所有礼服

2.将婚礼当天要穿的所有服装分装口袋

3.准备两瓶假酒

4.准备婚礼当天新郎新娘的快餐干粮.

5.最后检查所有物品并交于专人保管

5.1.新娘的新鞋

5.2.结婚证书

5.3.戒指（新娘做美甲）

5.4.红包

5.5.要佩戴的首饰

5.6.新娘补妆盒5.7.糖、烟、酒、茶、饮料

5.8.焰火道具

## 4新郎新娘特别准备

1.新郎新娘反复熟悉婚礼程序

2.预演背新娘动作

3.预演婚礼进行台步

4.预演交杯酒动作

5.放松心情，互相鼓励

6.注意睡眠，早点休息

# 婚礼当天流程

6：30 新娘前往台北丽舍化妆、做发型，带8包喜糖等（**伴娘谢玲陪同）。**

（除当天所穿婚纱放在家中外，其余头天运至酒店存放，负责人：谢玲）伴娘随身携带戒指、曲别针

7：00 到“利津路”装饰婚车，顺便将手捧花、胸花（注意字对不对，共12个：新郎、新娘、总管、伴郎、伴娘、证婚人、主婚人、主持人、双方父母）、花瓣带回新郎家。**（负责人：王峥、谷强，并请王峥提前一天前去踩点）提前给司机烟\*2、糖\*2、水\*2 负责人**

7：00 新郎**（伴郎\*\*陪同）**外出整理发型，暂定蕴潮，提前两天约定（责任人：谷青）。

7：00 到“利津路”取新娘头花，随后7：30到台北丽舍接新娘回新娘家，并通知新娘家做好准备。（车——刘一桥）车随后作为摄像车使用，最好两辆车分开

7：30摄像师、摄影师抵达新郎家。（联系人：魏建刚）姓名联系电话

7：58 新娘家完成准备工作，电话通知新郎家，（伴娘谢玲）——准备好红包袱（红盆、枣、花生、桂圆、栗子、喜筷、宽心面，上述用品提前两天购买，责任人：谷青）。

7：58 总管、伴郎、摄影、摄像、婚车、摄像车、气球拱门、手捧花、胸花及新郎亲戚到达新郎家。

**（请总管提前派人清理楼下停车场，并派人维持）**

8：18 新郎出门接新娘并通知新娘家做好准备（魏建刚负责）——带好开门红包、手捧花。

接新娘路线：新郎家——天台路——宁夏路——大尧三路——新娘家

返回路线：新娘家——富林小学——福州路——奉化路——天台路——新郎家

随行车辆：面包车（刘一桥）、三辆婚车。

**（提前准备好四份礼品:一瓶矿泉水、两包喜烟、两包喜糖，责任人：魏建刚）**

随行人员：伴郎以及部分亲属或朋友（**名单待定**）。

8：18 新郎出门后，总管负责安排贴喜字、安装气球拱门、楼梯铁栏杆上绑气球（魏建刚、王峥）。

8：28 新郎在新娘家过“难关”（敲门、盘问、新郎给新娘的家人行礼、发红包）。

姑姑下饺子4碗\*8个

新郎与新娘及其家人叙谈、敬糖、吃饺子、合影。

9：18 新人离开新娘家。

9：28 新郎接新娘回新郎家。

婚礼欢迎现场：燃放鞭炮、撒彩纸、撒花（xxxxxxx等**六**人）、放彩纸炮、奏乐、扎气球（全体工作人员）。

新娘新郎吃宽心面，向父母敬糖敬茶敬烟，同亲戚们合影（负责人：魏建刚、王峥，张春燕煮面）

9:58 新郎新娘外拍，选择地点为八大关(头车、本田)

10：30 部分工作人员先期到达酒店（宁夏路勇丽），贴喜字作简单装饰、点心、喜糖、喜烟、喜酒、饮料、茶、火柴、口布。（魏建刚、王峥）

11：30 新郎新娘家亲属到达酒店（车辆为标志307，别克凯悦，责任人：魏建刚）

11：58新人出发到达酒店，进行午宴。（请魏总与新郎新娘提前三天确定菜单）

14：18新郎新娘出发外拍（伴娘、伴郎及朋友陪同）地点为：澳门路海滨、雕塑园、石老人？等

14：20 安排车辆送双方亲戚回家，总管安排晚宴工作人员事宜；等客人离开后与酒店结帐（魏总）。

14：30部分工作人员先期到达酒店，贴喜字、安排酒店内气球拱门、装饰用气球、指示牌（大）、签到台、签到簿(酒店提供)、婚宴座席表、点心、喜糖、喜烟、喜酒、饮料、茶、火柴、口布、礼金箱、签字笔(酒店提供，另自备一只)；

现场布置工作如下：

1. 大厅内布置喜子，玻璃上张贴拉花；
2. 大厅入口的易拉宝、引导牌；二楼餐厅入口的易拉宝、座次表、桌次表；
3. 请董经理布置现场背板、气球等物品，到达时间为下午3：00
4. 请利津路婚庆公司将气球拱门等送抵酒店
5. 请酒店悬挂门口横幅，请田勇提前两天制作完成，当天下午3时送抵酒店，交于魏总，尺寸及内容于9月1日提供，责任人：谷青
6. 检查音响；落实伴奏带（婚礼进行曲、背景音乐、演唱伴奏带等）
7. 安装投影机及屏幕，请曾总协调合作单位并安装切换机
8. 蛋糕提前两天预定，于婚礼当天下午15：00送到酒店，责任人：李娜
9. 提前购买红玫瑰20朵，现场每桌一朵，现场准备浮蜡及玻璃杯，浮蜡需要多准备，可以在地毯上摆蜡烛，以及其他可以摆的地方，不怕多

责任人：李娜

10、啤酒及饮料提前一天到位，冰镇备用

现场总负责：魏总

17：28 签到、导引人员门口到位（李娜、春燕于签到处；陶礼夫、魏总与大堂）。

17：30-18：20宾客开始就坐入席。

17：48 新人双方亲戚先行抵达酒店。（**注意接送车辆的安排，由魏总负责）**

18：08 新郎新娘到达酒店并举行欢迎仪式：

人群在门口撒彩纸、花瓣，营造婚礼庆典的热闹与浪漫的氛围。（全体工作人员）

随后新郎新娘休息。

18：28 庆典开始，司仪（陶利夫）宣布婚礼开始，演奏婚礼进行曲。

请全体来宾掌声响起，新郎新娘在伴郎伴娘陪同下缓缓步入殿堂，扎气球。

司仪发言、证婚人（矫文青）宣读结婚证词、发结婚证书。

主婚人、父母代表、新人分别讲话。

新郎、新娘行结婚礼相对三鞠躬。

新郎新娘交换婚戒（提前准备好，由伴娘随身携带，请酒店提前准备托盘，并以红布铺底）。

新人开香槟、喝交杯酒、切蛋糕，全体来宾共同举杯祝福。（陶礼夫现场根据情况调整）

19：08 新郎新娘入席，喜宴开席。

19：28——21：20文艺表演开始

20：00新娘换礼服。（伴娘\*\*协助）

20：08 新郎、新娘逐桌向来宾敬酒，并接受来宾的祝福。

21：28 总管安排有关人员到门口发喜糖等

婚礼相关人员联系地址、电话：

新郎家：地址、电话

新娘家：地址、电话

新郎：\*\* 手机 新娘：\*\* 手机

伴郎：\*\* 手机 伴娘：\*\* 手机

婚宴地点：

结婚庆典活动总管：

副总管：

专员：

主持人：

证婚人：

主婚人：

摄影师：

摄像师：

摄像车：1、面包车（）

主车：车号 联系人 电话

副车：车号

机动车辆（当日车辆使用全部由总管调动指挥，其他人调动使用车辆须经总管同意）：

**酒店提供的物品：**两个指示牌、一张签到台、一个新娘化妆间、音响一套、舞台、背板、主桌鲜花、各桌的摆花、台布、香槟塔、香槟酒。蛋糕？切蛋糕的刀扎红绸子、托盘加红口布高脚杯

**酒水提供：**

**联系电话：**

**正在联系物品：喜烟、喜酒（金六福、红酒、啤酒、芬达、七喜、矿泉水）。可以买到为了**

**婚庆公司准备物品：**气球拱门。

**自备物品：**若干斤散糖、点心、面糨糊、喜盘。

**7日到位物品：**喜糖。

**8日到位物品：**婚纱。前一天布置家里的鲜花，前一天最好电话确认，次日最好短信提醒。

**9日早上到位物品：**头花、手捧花、花瓣、胸花（12个：新郎、新娘、总管、伴郎、伴娘、证婚人、主婚人、主持人、双方父母）（并带字带）。

**已到位物品：**喜筷、喜盆、火柴（20对）、礼炮（拉炮、手持炮）、气球、气筒、签到簿、签到笔、钱箱、喜字（盘喜、路喜、小门喜、大门喜、楼喜、酒店喜、窗喜、盆喜）、红纸、红包（50个）。

**已经可以分开用袋子乘放：新郎家、新娘家、外拍车、车司机、扎车、化妆、酒店经理、大堂经理、服务人员喜糖或水果**

**当天要给总管预备金，或者借帐款**

**10日工作：还婚纱、结帐、**

## 参加人员名单：请尽快将名单分到桌子上，各就各位！ 非常重要！