## 封面
里程碑评审报告
版本：V1.0
文件编号：
发布时间：
*A - 增加 M - 修订 D - 删除
变更 | 变化状态 | 变更摘要 | 变更人 | 日期 | 备注
版本号 | （A*M*D）
V1.0

## 里程碑评审报告
威科姆科技 VC-MS4-04-137-01
| 项目名称: |  | 项目编号:
| 当前阶段: |  | 项目经理:
| 评审时间: |  | 评审人员:
A | 项目里程碑 - 工作量&进度的偏差
当前里程碑：实现 1.工作量偏差：0.59%。 2.实现阶段进度阶段累计偏差率:5%； 3.实现阶段延迟2天完成了所有工作（系统测试，稳定性测试及测试报告评审）。 4.偏差在监控设定阈值范围之内。 具体数据详见：度量分析表
B | 项目里程碑 - 问题和风险总结
1项目组人员离职或变动，项目组加班赶工。该风险已关闭。 2项目组通过每次里程碑项目计划的估计及调整，编码时间超过预计，开发规模及工作量估计不准确的风险。风险已关闭。 2 3项目按照既定计划正常进行，偏差均在控制范围内，无重大问题。正常进行。 4项目计划书、估计书、从属计划已经更新。 具体数据详见：风险管理工作表
C | 下里程碑改进计划
1及时把交付成果通知相关干系人。同时做好项目归档相关工作。
D | 需求变更
| 需求变化率 | 0.5105% | 公式3个：需求变化率=变化的用例数/总用例数*100%； 需求变化率=变化的功能点数/总功能点数*100%； 需求变化率=需求变化的工作量/需求开发总工作量*100%。（ 在项目进展报告、项目进度计划中采集数据） | 8 | 1567
| 需求引起的返工率 | 0% | 返工工作量/从立项开始到需求结束实际的总工作量 *100% （在项目进展报告、项目进度计划中采集数据）