## 项目概述
项目概要
１．项目概要
1 | 项目编号
2 | 项目名称
3 | 项目类型
4 | 项目日历定义
5 | 项目目标
6 | 项目生命周期模型
产品项目
技改项目
合同项目
技术预研
产品预研

## 项目组织及人员培训计划
1.项目组织结构
汇报机制： QA每月向高层汇报； 项目经理每周向部门经理汇报，并定期组织项目周例会和按照计划组织里程碑会议。 项目经理负责策划项目计划并定期向高层领导汇报项目进展情况。 开发经理在某任务延期超过3天时要及时向项目经理汇报。 开发经理定期向项目经理汇报项目进展情况。 测试经理负责策划测试计划 并定期向项目经理汇报测试情况。 配置管理人员负责制定配置管理计划、建立配置管理系统及配置审计工作并在基线创建发布后向项目经理汇报。 QA负责制定质量保证计划、过程审计及产品审计并定期向EPG高层汇报。 角色及职责： 高层领导：参加项目计划评审、里程碑评审会议、项目状态审查会议等； 项目经理：负责本系统整个周期的管理工作，主要包括：项目计划、需求管理、需求开发、项目监督与控制、风险管理、集成项目管理、度量与分析、组织决策分析工作； 其他职责详见各过程文件中的描述。 开发经理：负责本系统、设计、实现及产品集成各阶段的研发管理工作；其他职责详见各过程文件中的描述。 开发人员：负责用户需求和产品需求开发工作，负责概要设计、数据库设计，负责代码编写、单元测试工作。 测试经理：负责制定测试计划和测试方案以及测试过程的管理工作。 测试人员：负责编写测试用例、执行单元测试、系统测试 CM:负责配置管理工作。 QA:负责质量保证工作。 CCG成员：变更控制小组，负责评估变更请求。
2.培训计划表
项目组成员是否已具备项目所需技能(如果项目组成员不具备项目所需技能就选择否，在下表中需填写详细的培训需求；如果项目组成员已具备项目所需技能就选择是，不需填写下面的表格内容) | [6 empty] | 否
序号 | 序号 | 所需技能 | 培训课程 | 受训人员 | 培训时间 | 讲师 | 内训/外训
1 | 1
2 | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 项目估算
1.规模、工作量
序号 | 衡量指标 | 计算方法 | 估计值 | 单位
1 | 项目规模 | 源代码行数 |  | 千行
2 | 项目规模（页数） | 文档张数 |  | 页数（文档）
3 | 项目工作量 | 项目总工作量 |  | 工时
4 | 项目成本 | 1、基本人员工资=项目总工作量与工资系数（元/人.月）的乘积； 2、其它费用（可参照立项文档中的其它费用） |  | 元
注:可根据项目实际情况进行修改和删减
Note on A1: IES: 数据来自当前最新的估算纪录表 ,若采用需求点估算方法，则数据来自<项目名称>需求点估算记录表；若采用功能点估算方法，则数据来自<项目名称>功能点估算记录表；

## 里程碑检查点
1.项目阶段
序号 | 里程碑名称 | 启动时机 | 检查项 | 备注
1 | 需求阶段里程碑 | 产品规格说明书评审通过 | 1、进度偏差； 2、工作量偏差； 3、需求变化率； 4、问题及风险情况总结
2 | 设计阶段里程碑 | 概要设计说明书评审通过 | 1、进度偏差； 2、工作量偏差； 3、需求变化率； 4、问题及风险情况总结
3 | 编码阶段里程碑 | 单元测试通过 | 1、进度偏差； 2、工作量偏差； 3、需求变化率； 4、单元测试工作产品 5、问题及风险情况总结
4 | 测试阶段里程碑 | 系统测试通过 | 1、进度偏差； 2、工作量偏差； 3、需求变化率； 4、系统测试工作产品 5、问题及风险情况总结
5 | 交付阶段里程碑 | 发布会 | 1、进度偏差； 2、工作量偏差； 3、需求变化率； 4、软件发布归档清单 5、问题及风险情况总结
备注：里程碑阶段也可以不按照阶段划分，根据项目实际情况而定

## 资源管理计划
1. 硬件要求（PC/PC server）（备注：包含产品集成的硬件要求） | [8 empty] | 已经存在
组织级的工作环境是否满足项目需要(如果组织级的工作环境不能满足项目需要就选择否，在下表中只填写特殊要求的硬件；如果组织级的工作环境能满足项目需要就选择是，不需填写下面的表格内容) | [7 empty] | 否
序号 | 设备名称 | 数量 | 配置 | 用途 | 获取方式 | 到位时间 | 归还时间 | 支持部门/责任人 | 可以借用
1 | [8 empty] | 需要购买
2
3
4
5
6
7
2. 软件要求（操作系统/数据库/中间件/操作系统等)（备注：包含产品集成的软件要求）
组织级的工作环境是否满足项目需要(如果组织级的工作环境不能满足项目需要就选择否，在下表中只填写特殊要求的软件；如果组织级的工作环境能满足项目需要就选择是，不需填写下面的表格内容) |  |  |  | 是 |  |  |  | 否
序号 | 软件名称 | 数量 | 用途 |  | 获取方式 | 到位时间 | 归还时间 | 支持部门/责任人
1
2
3
4
5
6
7
3.环境要求（备注：包含产品集成的环境要求）
组织级的工作环境是否满足项目需要(如果组织级的工作环境不能满足项目需要就选择否，在下表中只填写特殊的环境要求；如果组织级的工作环境能满足项目需要就选择是，不需填写下面的表格内容) |  |  |  | 是 |  |  |  | 否
（1）机房环境
序号 | 类别 | 要求 |  |  | 到位时间 |  | 责任人 | 备注
1
2
3
（2）工作环境
序号 | 类别 | 要求 |  |  | 到位时间 |  | 责任人 | 备注
1
2
3
4
4. 工具使用要求（备注：包含产品集成的工具要求）
组织级的工作环境是否满足项目需要(如果组织级的工作环境不能满足项目需要就选择否，在下表中只填写特殊的工具要求；如果组织级的工作环境能满足项目需要就选择是，不需填写下面的表格内容) |  |  |  | 是 |  |  |  | 否
序号 | 类别 | 名称 |  | 使用方法 | 使用阶段 |  | 责任人 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
注：资源计划主要是非人力资源的计划

## 干系人
干系人管理计划
项目组成员是否能完成所有的项目任务(如果项目组成员不能完成所有的项目任务就选择否，在下表中只填写项目组不能完成的任务及任务相关的人员；项目组成员能完成所有的项目任务就选择是，不需填写下面的表格内容) |  |  |  |  | 否
序号 | 任务名称 | 外部干系人 | 完成时间 | 完成标准 | 联系方式
1
2
3
4
5
6
7
8
注：1.外部干系人包括客户、领导、项目组和跨组等； 2.联系方式包括电话、邮件；

## 质量计划
1.评审目标要求
序号 | 评审产品 | 评审方式 | 完成标准
1 | 产品需求规格说明书 | 正式评审 | 评审产品需求投入的工作量/完成产品需求规格说明书投入的总工作量不小于20%
2 | 概要设计说明书 | 正式评审 | 评审概要设计投入的工作量/完成产品需求规格说明书投入的总工作量不小于20%
3 | 代码 | 审查评审 | 1、所有的核心代码都要走查； 2、新员工的前5K的代码要走查； 3、代码走查的覆盖率达到30%以上。
11
12
13
2.测试目标要求
序号 | 测试内容 | 完成标准
1 | 单元测试 | （单元测试投入的工作量/开发投入的工作量）不小于50%。
2 | 集成测试 | 各个模块接口调试通过,集成在一起能正常运行。
3 | 系统测试 | a) 《测试报告》通过评审； b) 所有测试项没有残余的严重缺陷，一般遗留问题不超过总缺陷的2％ c) 通过测试中心内部用户体验测试； d) 用户操作手册易读、易懂、易操作； e) 产品设计符合用户操作习惯； f) 异常错误提示清晰有效准确。
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 沟通计划
沟通计划： QA每月向高层汇报； 项目经理每周向部门经理汇报，并定期组织项目周例会和按照计划组织里程碑会议。 项目经理负责策划项目计划并定期向高层领导汇报项目进展情况。 开发经理在某任务延期超过3天时要及时向项目经理汇报。 开发经理定期向项目经理汇报项目进展情况。 测试经理负责策划测试计划 并定期向项目经理汇报测试情况。 配置管理人员负责制定配置管理计划、建立配置管理系统及配置审计工作并在基线创建发布后向项目经理汇报。 QA负责制定质量保证计划、过程审计及产品审计并定期向EPG高层汇报。 角色及职责： 高层领导：参加项目计划评审、里程碑评审会议、项目状态审查会议等； 项目经理：负责本系统整个周期的管理工作，主要包括：项目计划、需求管理、需求开发、项目监督与控制、风险管理、集成项目管理、度量与分析、组织决策分析工作； 其他职责详见各过程文件中的描述。 开发经理：负责本系统、设计、实现及产品集成各阶段的研发管理工作；其他职责详见各过程文件中的描述。 开发人员：负责用户需求和产品需求开发工作，负责概要设计、数据库设计，负责代码编写、单元测试工作。 测试经理：负责制定测试计划和测试方案以及测试过程的管理工作。 测试人员：负责编写测试用例、执行单元测试、系统测试 CM:负责配置管理工作。 QA:负责质量保证工作。 CCG成员：变更控制小组，负责评估变更请求。