## 封面
风险管理工作表
文件编号：
*A - 增加 M - 修订 D - 删除
变更 | 变化状态 | 变更摘要 | 变更人 | 日期 | 备注
版本号 | （A*M*D）
1 | A | 初始版本 | XXX | 2011-03-10
1.1 | M | 新增风险 | XXX | 2011-03-15
1.2 | M | 修改风险状态 | XXX | 2011-03-15
1.3 | M | 新增风险 | XXX | 2011-03-24
1.4 | M | 修改风险状态 | XXX | 2011-03-25
1.5 | M | 新增风险 | XXX | 2011-04-05
1.6 | M | 新增风险 | XXX | 2011-04-07
1.7 | M | 新增风险 | XXX | 2011-04-18

## 风险参数说明
风险可能性
序号 | 级别 | 范围值 | 说明
1 | 极高 | 80%以上 | 基本上可以认为一定会发生。
2 | 较高 | 60%－80% | 发生的可能很大，只有少数情况可能不发生。
3 | 中等 | 40%－59% | 有可能发生，且发生的可能较大。
4 | 较低 | 20%－39% | 有可能发生，但发生的可能性较小。
5 | 极低 | 20%以下 | 几乎不太可能会发生。
风险影响程度
序号 | 级别 | 范围值 | 说明
1 | 极大 | 3 | 进度偏差超过40%；产品严重缺陷数超过5个；工作量偏差超过40%。
对项目将造成较大的负面影响。
2 | 中等 | 2 | 进度偏差小于20%；产品严重缺陷数小于3个；工作量偏差小于20%。
对项目将造成一般的负面影响。
3 | 较小 | 1 | 进度偏差小于10%；产品严重缺陷数小于2个；工作量偏差小于10%。
对项目将造成较小的负面影响。
风险系数 风险系数＝风险发生可能性×风险影响程度值
序号 | 级别 | 范围值 | 说明
1 | 高 | 1.5以上 | 需要公司高、中层介入控制。
2 | 中 | 0.8—1.5 | 需要项目经理、骨干人员介入控制。
3 | 低 | 0.8以下 | 可忽略，不采取控制措施。

## 1周
项 目 风 险 列 表 | [12 empty] | 发生 | 过程风险 | 项目管理风险 | 技术风险 | 财务风险 | 客户/合同相关风险 | 团队 | 成本 | 组织和管理
ID | 状态 | 类别 | 描述 | 可能造成的危害 | 识别时间 | 可能性 | 影响 程度 | 风险系数 |  | 避免/减缓计划 |  |  | 活动
[8 empty] | 数值 | 等级 | 措施 | 措施实施时间 | 责任人 | 关闭
1 | 活动 | 技术风险 | 用户对系统还原部分的最终需求尚未确定 | 需求的不确定 | 2011-03-10 | 60% | 3 | 1.8 | 高 | 风险应对策略：被管理和缓解 1前期通过交流沟通在需求开发阶段让用户确定最终需求 2如果需求变更需要进行分析及评估工作，做好项目需求变更控制，以防需求变更无序。 | 2011-03-15
2 | 活动 | 技术风险 | 教学机管理系统架构框架培训 | 项目进度延期 | 2011-03-15 | 50% | 2 | 1 | 中 | 风险应对策略：接受 增加项目组成员培训。预计4.3进行培训。 | 2011-04-01
3 | [7 empty] | 0 | 低
4 | [7 empty] | 0 | 低
5 | [7 empty] | 0 | 低
6 | [7 empty] | 0 | 低
7 | [7 empty] | 0 | 低
8 | [7 empty] | 0 | 低
9 | [7 empty] | 0 | 低
10 | [7 empty] | 0 | 低
11 | [7 empty] | 0 | 低
12 | [7 empty] | 0 | 低
13 | [7 empty] | 0 | 低
14 | [7 empty] | 0 | 低
15 | [7 empty] | 0 | 低
16 | [7 empty] | 0 | 低
21 | [7 empty] | 0 | 低
22 | [7 empty] | 0 | 低
23 | [7 empty] | 0 | 低
24 | [7 empty] | 0 | 低
25 | [7 empty] | 0 | 低
26 | [7 empty] | 0 | 低
27 | [7 empty] | 0 | 低
28 | [7 empty] | 0 | 低
29 | [7 empty] | 0 | 低
30 | [7 empty] | 0 | 低
31 | [7 empty] | 0 | 低
32 | [7 empty] | 0 | 低
33 | [7 empty] | 0 | 低
34 | [7 empty] | 0 | 低
35 | [7 empty] | 0 | 低
36 | [7 empty] | 0 | 低
37 | [7 empty] | 0 | 低
38 | [7 empty] | 0 | 低
39 | [7 empty] | 0 | 低
40 | [7 empty] | 0 | 低
41 | [7 empty] | 0 | 低
42 | [7 empty] | 0 | 低
43 | [7 empty] | 0 | 低
44 | [7 empty] | 0 | 低
45 | [7 empty] | 0 | 低
46 | [7 empty] | 0 | 低
47 | [7 empty] | 0 | 低
48 | [7 empty] | 0 | 低
49 | [7 empty] | 0 | 低
50 | [7 empty] | 0 | 低
51 | [7 empty] | 0 | 低
52 | [7 empty] | 0 | 低
53 | [7 empty] | 0 | 低
54 | [7 empty] | 0 | 低
55 | [7 empty] | 0 | 低
56 | [7 empty] | 0 | 低
57 | [7 empty] | 0 | 低
58 | [7 empty] | 0 | 低
59 | [7 empty] | 0 | 低
说明： 1.项目风险的识别与风险列表的维护每周进行一次。 2.根据项目中所识别出的具体的风险参数，项目组需增加风险管理工作的维护频率。 3.项目所识别出的风险如果风险系数的等级为高，则需要每天进行风险的维护工作。

## 2周
项 目 风 险 列 表 | [12 empty] | 发生 | 过程风险 | 项目管理风险 | 技术风险 | 财务风险 | 客户/合同相关风险 | 团队 | 成本 | 组织和管理
ID | 状态 | 类别 | 描述 | 可能造成的危害 | 识别时间 | 可能性 | 影响 程度 | 风险系数 |  | 避免/减缓计划 |  |  | 活动
[8 empty] | 数值 | 等级 | 措施 | 措施实施时间 | 责任人 | 关闭
1 | 活动 | 技术风险 | 用户对系统还原部分的最终需求尚未确定 | 需求的不确定 | 2011-03-10 | 60% | 3 | 1.8 | 高 | 风险应对策略：被管理和缓解 1前期通过交流沟通在需求开发阶段让用户确定最终需求 2如果需求变更需要进行分析及评估工作，做好项目需求变更控制，以防需求变更无序。 | 2011-03-15
2 | 活动 | 技术风险 | 教学机管理系统架构框架培训 | 项目进度延期 | 2011-03-15 | 50% | 2 | 1 | 中 | 风险应对策略：接受 增加项目组成员培训。预计4.3进行培训。 | 2011-04-01
3 | [7 empty] | 0 | 低
4 | [7 empty] | 0 | 低
5 | [7 empty] | 0 | 低
6 | [7 empty] | 0 | 低
7 | [7 empty] | 0 | 低
8 | [7 empty] | 0 | 低
9 | [7 empty] | 0 | 低
10 | [7 empty] | 0 | 低
11 | [7 empty] | 0 | 低
12 | [7 empty] | 0 | 低
13 | [7 empty] | 0 | 低
14 | [7 empty] | 0 | 低
15 | [7 empty] | 0 | 低
16 | [7 empty] | 0 | 低
21 | [7 empty] | 0 | 低
22 | [7 empty] | 0 | 低
23 | [7 empty] | 0 | 低
24 | [7 empty] | 0 | 低
25 | [7 empty] | 0 | 低
26 | [7 empty] | 0 | 低
27 | [7 empty] | 0 | 低
28 | [7 empty] | 0 | 低
29 | [7 empty] | 0 | 低
30 | [7 empty] | 0 | 低
31 | [7 empty] | 0 | 低
32 | [7 empty] | 0 | 低
33 | [7 empty] | 0 | 低
34 | [7 empty] | 0 | 低
35 | [7 empty] | 0 | 低
36 | [7 empty] | 0 | 低
37 | [7 empty] | 0 | 低
38 | [7 empty] | 0 | 低
39 | [7 empty] | 0 | 低
40 | [7 empty] | 0 | 低
41 | [7 empty] | 0 | 低
42 | [7 empty] | 0 | 低
43 | [7 empty] | 0 | 低
44 | [7 empty] | 0 | 低
45 | [7 empty] | 0 | 低
46 | [7 empty] | 0 | 低
47 | [7 empty] | 0 | 低
48 | [7 empty] | 0 | 低
49 | [7 empty] | 0 | 低
50 | [7 empty] | 0 | 低
51 | [7 empty] | 0 | 低
52 | [7 empty] | 0 | 低
53 | [7 empty] | 0 | 低
54 | [7 empty] | 0 | 低
55 | [7 empty] | 0 | 低
56 | [7 empty] | 0 | 低
57 | [7 empty] | 0 | 低
58 | [7 empty] | 0 | 低
59 | [7 empty] | 0 | 低
说明： 1.项目风险的识别与风险列表的维护每周进行一次。 2.根据项目中所识别出的具体的风险参数，项目组需增加风险管理工作的维护频率。 3.项目所识别出的风险如果风险系数的等级为高，则需要每天进行风险的维护工作。

## 14周
项 目 风 险 列 表 | [12 empty] | 发生 | 过程风险 | 项目管理风险 | 技术风险 | 财务风险 | 客户/合同相关风险 | 团队 | 成本 | 组织和管理
ID | 状态 | 类别 | 描述 | 可能造成的危害 | 识别时间 | 可能性 | 影响 程度 | 风险系数 |  | 避免/减缓计划 |  |  | 活动
[8 empty] | 数值 | 等级 | 措施 | 措施实施时间 | 责任人 | 关闭
1 | 关闭 | 技术风险 | 用户对系统还原部分的最终需求尚未确定 | 需求的不确定 | 2011-03-10 | 20% | 2 | 0.4 | 低 | 风险应对策略：被管理和缓解 1前期通过交流沟通在需求开发阶段让用户确定最终需求 2如果需求变更需要进行分析及评估工作，做好项目需求变更控制，以防需求变更无序。 | 2011-03-15
2 | 关闭 | 技术风险 | 教学机管理系统架构框架培训 | 项目进度延期 | 2011-03-15 | 10% | 2 | 0.2 | 低 | 风险应对策略：接受 增加项目组成员培训。预计4.3进行培训。 | 2011-04-06
3 | 关闭 | 技术风险 | 程序调用ghost执行系统恢复技术测试没有通过 | 项目进度延期 | 2011-03-24 | 20% | 2 | 0.4 | 低 | 请教专家，查找技术资料 | 2011-03-25
4 | 关闭 | 技术风险 | 页面ftp客户端技术问题 | 项目进度延期 | 2011-04-05 | 10% | 2 | 0.2 | 低 | 风险应对策略：接受 参考成果库组件，按照本系统功能要求调试修改。 | 2011-04-14 | 孙延通
5 | 关闭 | 技术风险 | 需求变更，镜像包管理增加从市平台同步功能，通过智能升级系统将镜像包从市中心统一下发到各各校平台。 | 项目进度延期 | 2011-04-07 | 10% | 2 | 0.2 | 低 | 修改需求文档 | 2011-04-08
6 | 关闭 | 技术风险 | 设计变更，增加基础数据采集接口 | 项目进度延期 | 2011-04-18 | 10% | 2 | 0.2 | 低 | 修改设计文档 | 2011-04-20
7 | 发生 | 人员离职，影响测试进度 | 一名开发人员离职，由于bug修改较慢可以会影响测试进度 | 项目进度延期 | 2011-06-10 | 40% | 3 | 1.2 | 中 | 风险应对策略：接受 调剂开发人员或招聘新员工加入项目组。 | 2011-06-17
6 | [7 empty] | 0 | 低
7 | [7 empty] | 0 | 低
8 | [7 empty] | 0 | 低
9 | [7 empty] | 0 | 低
10 | [7 empty] | 0 | 低
11 | [7 empty] | 0 | 低
12 | [7 empty] | 0 | 低
13 | [7 empty] | 0 | 低
14 | [7 empty] | 0 | 低
15 | [7 empty] | 0 | 低
16 | [7 empty] | 0 | 低
17 | [7 empty] | 0 | 低
18 | [7 empty] | 0 | 低
19 | [7 empty] | 0 | 低
20 | [7 empty] | 0 | 低
26 | [7 empty] | 0 | 低
27 | [7 empty] | 0 | 低
28 | [7 empty] | 0 | 低
29 | [7 empty] | 0 | 低
30 | [7 empty] | 0 | 低
31 | [7 empty] | 0 | 低
32 | [7 empty] | 0 | 低
33 | [7 empty] | 0 | 低
34 | [7 empty] | 0 | 低
35 | [7 empty] | 0 | 低
36 | [7 empty] | 0 | 低
37 | [7 empty] | 0 | 低
38 | [7 empty] | 0 | 低
39 | [7 empty] | 0 | 低
40 | [7 empty] | 0 | 低
41 | [7 empty] | 0 | 低
42 | [7 empty] | 0 | 低
43 | [7 empty] | 0 | 低
44 | [7 empty] | 0 | 低
45 | [7 empty] | 0 | 低
46 | [7 empty] | 0 | 低
47 | [7 empty] | 0 | 低
48 | [7 empty] | 0 | 低
49 | [7 empty] | 0 | 低
50 | [7 empty] | 0 | 低
51 | [7 empty] | 0 | 低
52 | [7 empty] | 0 | 低
53 | [7 empty] | 0 | 低
54 | [7 empty] | 0 | 低
55 | [7 empty] | 0 | 低
56 | [7 empty] | 0 | 低
57 | [7 empty] | 0 | 低
58 | [7 empty] | 0 | 低
59 | [7 empty] | 0 | 低
说明： 1.项目风险的识别与风险列表的维护每周进行一次。 2.根据项目中所识别出的具体的风险参数，项目组需增加风险管理工作的维护频率。 3.项目所识别出的风险如果风险系数的等级为高，则需要每天进行风险的维护工作。